## PICUA
Micro Tarefa | 2026-03-25 |  |  |  | 2026-03-27 |  | 2026-03-30 |  |  | 2026-03-31 |  |  |  | 2026-04-01
| PS01_K | PCL02_K | PG02 - 1 | PG02 - 2 | PCT01 - 1 | PCT01 - 2 | PS01_W | PG04 |  | PCL01_W | PCK01_W | PCL02_W |  | PCK02_W | PCL01_W | PL01_W
ir buscar os perfis | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0:01 | 0:00 | 0:01
colocação de montantes e raias | 0:01 | 0:01 | 0:00 | 0:01 | 0:02 | 0:01 | 0:00 | 0:00 |  | 0:01 | 0:00 | 0:00 |  | 0:01 | 0:01 | 0:01
fixar a estrutura | 0:00 | 0:00 | 0:01 | 0:02 | 0:00 | 0:00 | 0:01 | 0:01 |  | 0:01 | 0:00 | 0:01 |  | 0:01 | 0:01 | 0:01
op. | 0:00 | x | x | x | 0:01 | 0:00 | x | x |  | x | 0:00 | 0:00 |  | 0:00 | 0:01 | 0:01
op. | 0:00 | x | x | x |  | 0:00 | x | x |  | x | 0:00 | 0:00 |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
medições e ajustes | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0:00 | 0:01 | 0:00
- lado1 | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | 0:00 |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
- lado2 | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | 0:00 |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
clinching | 0:00 | 0:01 | 0:00 | 0:01 | 0:00 | 0:01 | 0:01 | 0:01 |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0:01 | 0:00 | 0:00
pegar e colocar placa 1 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
medições e ajustes | 0:00 | 0:00 | 0:01 | 0:00 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0:00 | 0:00 | 0:01 |  | 0:02 | 0:02 | 0:00
aparafusar | 0:00 | 0:01 | 0:00 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0:01 | 0:00 | 0:00 |  | 0:00 | 0:00 | 0:01
pegar e colocar placa 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0:01 | 0:00 | 0:00 |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
medições e ajustes | 0:00 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:01 |  | 0:01 | 0:00 | 0:01 |  | 0:01 | 0:00 | 0:01
aparafusar | 0:02 | 0:02 | 0:04 | 0:03 | 0:01 | 0:01 | 0:02 | 0:02 |  | 0:01 | 0:02 | 0:05 |  | 0:02 | 0:02 | 0:03
desapertar estrutura | x | 0:00 | 0:00 | x | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0:00 | 0:00 | 0:01
lado 1 - op2 | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 0:00 | 0:00 |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
lado 2 - op1 | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 0:00 | 0:00 |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
virar | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0:00 | 0:00 | 0:01
clinching | 0:00 | 0:01 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0:00 | 0:00 | 0:01
imprimir e colar etiqueta | 0:00 | 0:00 | 0:01 | 0:09 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0:01 | 0:00 | 0:00 |  | 0:00 | 0:01 | 0:01
encontrar/ir até á palete | 0:07 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:06 | 0:00 | x | x |  | 0:01 | x | 0:04 |  | 0:00 |  | 0:01
colocar o produto na palete de madeira | 0:00 | 0:01 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
transportar mesa gabari novamente até ao inicio | x | 0:00 | 0:01 | 0:00 | x | x | x | 0:00 |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0:00 | 0:00 | 0:01
TOTAL | 0:14 | 0:19 | 0:07 | 0:20 | 0:14 | 0:07 | 0:07 | 0:07 |  | 0:10 | 0:06 | 0:16 |  | 0:11 | 0:11 | 0:14
[8 empty] | desapertar gabari - 03:26 | 0:03 |  |  | GABARI MEDIDAS - 00:23 - 04:23 | 0:04
|  |  | Diferença | 0:13 |  |  |  | TOTAL | 0:11 |  |  | TOTAL | 0:20
alterar medidas gabari | 0:00:49 - 0:05:26 | [10 empty] | lixar laterais - 30:54 - 31:05 (lado2), 31:07 - 31:40, 33:20 - 33:40(+/-) (lado1) | 0:01
medições | 00:02:30 - 0:03:24 | [10 empty] | TOTAL | 0:21
0:04:50 - 0:05:01
| 2026-04-07 |  | 2026-04-09 |  |  |  | 2026-04-10 | [7 empty] | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-24 | [5 empty] | 2026-04-28
PAREDE Micro Tarefas | PG02_W - 1 |  | PCL01_k - 1 |  | PG03_k - 1 |  | PG01_k | [5 empty] | PCK03_W |  | PCT02_k - 1 |  | PCT02_k - 2 |  | PCT02_k - 3 |  | PP02_k - 1 |  | PP02_k - 2 |  | PP02_k - 3 |  | PL02_w - 1 |  | PL02_w - 2 |  | PL02_w - 3
FASE 1 - PREPARAÇÃO | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00
verificar Desenho Técnico (verificar medidas) | x | 0:00 | 0:00 |  | 0:00 |  | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | 05:48 - 05:50, 09:39 - 09:44, 10:12 - 10:15, 10:27 - 10:30, 13:56 - 14:00, 14:43 - 14:47 | 0:00 | 01:23 - 01:26, 06:49 - 06:55, 08:39 - 08:44, 12:01 - 12:06, 12:36 - 12:40, 16:19 - 16:24 | 0:00 | x | 0:00 | 24:14 - 24:17 | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 |  | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00
FASE 2 - PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA | 0:01 |  | 0:01 |  | 0:01 |  | 0:00 |  | 0:01 |  | 0:01 |  | 0:01 |  | 0:01 |  | 0:01 |  | 0:01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00
pegar nos perfis | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00
montantes | 00:04 - 00:10 | 0:00 | 24:04 - 24:16 | 0:00 | 30:47 - 31:05 | 0:00 | 01:34 - 01:42 | 0:00 | 08:19 - 08:30 | 0:00 | 15:14 - 15:19 | 0:00 | 02:48 - 03:00 | 0:00 | 06:55 - 07:13 | 0:00 | 00:17 - 00:28 | 0:00 | 22:47 - 23:08 | 0:00 | 01:50 - 01:51, 02:06 - 02:07 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00
raias | 00:14 - 00:20 | 0:00 | 23:59 - 24:01(L1), 24:29 - 24:30(L2) | 0:00 | 30:38 - 30:42(L1), 30:44 - 30:45(L2) | 0:00 | 01:44 - 01:46, 01:56 - 01:58 | 0:00 | 08:35 - 08:38 | 0:00 | 15:22 - 15:23, 15:34 - 15:35 | 0:00 | 02:09 - 02:12 | 0:00 | 00:48 - 00:57 | 0:00 | 00:12 - 00:13 | 0:00 | já estavam na mesa de gabari | 0:00 | 01:52 - 01:53, 01:58 - 01:59 | 0:00
colocar perfis no gabari | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:01 |  | 0:00 |  | 0:01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00
montantes | 00:11 - 00:14, 00:27 - 00:35 | 0:00 | 24:16 - 24:27 | 0:00 | 31:05 - 31:17 | 0:00 | 01:42 - 01:44, 01:48 - 01:55 | 0:00 | 08:30 - 08:34 | 0:00 | 15:19 - 15:22, 15:27 - 15:33 | 0:00 | 03:22 - 03:50 | 0:00 | 07:13 - 07:23, 07:30 - 07:31 | 0:00 | 00:28 - 00:41 | 0:00 | 23:09 - 23:14, 23:16 - 23:20 | 0:00 | 01:51 - 01:52, 02:07 - 02:13 | 0:00
raias | 00:21 - 00:24, 00:31 - 00:38 | 0:00 | 24:01 - 24:04 (L1), 24:30 - 24:43(L2) | 0:00 | 30:42 - 30:44(L1), 30:45 - 30:46(L2) | 0:00 | 01:46 - 01:48, 01:58 - 02:01 | 0:00 | 08:38 - 09:08 | 0:00 | 15:23 - 15:26, 15:35 - 15:45 | 0:00 | 02:12 - 02:13, 03:51 - 03:55 | 0:00 | 00:57 - 01:04, 01:13 - 01:16, 06:27 - 06:29, 07:34 - 07:39 | 0:00 | 00:13 - 00:16, 00:45 - 00:56 | 0:00 | 22:44 - 22:45, 23:24 - 23:30 | 0:00 | 01:53 - 01:58, 01:59 - 02:01 | 0:00
colocar montantes centrais | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00
pegar | 01:36 - 01:42 | 0:00 | este montante já veio com os restantes no início |  | este montante já veio com os restantes no início |  | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | 09:44 - 10:05 | 0:00 | ao mesmo tempo que trouxe os restantes montantes | 0:00 | 00:05 - 00:11 | 0:00 | ao mesmo tempo que trouxe os restantes montantes | 0:00 | 02:01 - 02:03 | 0:00
colocar | 01:45 - 01:54 | 0:00 | 24:48 - 24:57 | 0:00 | 31:17 - 31:29 | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | 10:16 - 10:22 | 0:00 | 07:41 - 08:01 | 0:00 | 01:00 - 01:16 | 0:00 | 23:33 - 23:57 | 0:00 | 02:03 - 02:06 | 0:00
FASE 3 - MONTAGEM DA ESTRUTURA | 0:03 |  | 0:01 |  | 0:01 |  | 0:01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:01 |  | 0:01 |  | 0:01 |  | 0:01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00
fixar estrutura c/ fixadores | 0:01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00
lado 1 | 00:37 - 01:26 | 0:01 | 24:34 - 24:47 | 0:00 | 31:19 - 31:30 | 0:00 | 02:54 - 03:26 | 0:01 | 10:06 - 10:28 | 0:00 | 16:24 - 16:43 | 0:00 | 05:25 - 05:38 | 0:00 | 08:19 - 08:32 | 0:00 | 01:38 - 01:51 | 0:00 | 25:03 - 25:12 | 0:00
lado 2 | 00:40 - 01:12 | 0:01 | 24:53 - 25:04 | 0:00 | 31:32 - 31:44 | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | 04:49 - 05:18 | 0:00 | 08:03 - 08:15 | 0:00 | 01:55 - 02:07 | 0:00 | 25:17 - 25:26 | 0:00
op1 | lado 1 |  | L1 | x | L1 | x | L1 | x |  | x |  | x | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00
op2 | lado2 |  | L2 | x | L2 | x | x |  | x |  | x |  | L1 e L2 | 0:00
fazer as medições p/ alinhar os montante(s) central(is) | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00
lado 1 | 01:28 - 01:35 | 0:00 | 25:12 - 25:21 | 0:00 | 31:34 - 31:39 | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | 10:46 - 10:52 | 0:00 | 08:47 - 08:54 | 0:00 | 02:16 - 02:21 | 0:00 | 24:06 - 24:13 | 0:00 | 02:45 - 02:48 | 0:00
lado 2 | 01:20 - 01:29 | 0:00 | 25:13 - 25:17, 25:21 - 25:27 | 0:00 | 31:49 - 31:53 , 32:01 - 32:05 | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | 10:39 - 10:43 | 0:00 | 09:09 - 09:21 | 0:00 | 02:28 - 02:35 | 0:00 | 24:28 - 24:44 | 0:00 | 02:41 - 02:45 | 0:00
op1 | lado 1 |  | L1 | x | L1 | x | x |  | x |  | x |  | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00
op2 | lado 2 |  | L2 | x | L2 | x | x |  | x |  | x |  | L1 e L2 | 0:00
FASE 4 - CRAVAÇÃO | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:01 |  | 0:00 |  | 0:01 |  | 0:01 |  | 0:00 |  | 0:01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00
ir buscar | 02:04 - 02:11, op1 | 0:00 | 25:23 - 25:27 (op1) | 0:00 | 31:43 - 31:47 | 0:00 | 02:17 - 02:23 | 0:00 | 09:12 - 09:16, 10:32 - 10:37 | 0:00 | 15:49 - 15:55 | 0:00 | 11:19 - 11:27 | 0:00 | 09:34 - 09:49 | 0:00 | 02:47 - 02:54 | 0:00 | 25:30 - 25:32 | 0:00 | 02:14 - 02:20, 02:55 - 02:58 | 0:00
cravar | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00
lado 1 | 02:12 - 02:17 , op1 | 0:00 | 25:27 - 25:31 (op1) | 0:00 | 31:47 - 31:51 | 0:00 | 02:24 - 02:28 | 0:00 | 09:16 -09:23, 10:38 - 10:43 | 0:00 | 15:55 - 15:58 | 0:00 | 11:27 - 11:36 | 0:00 | 09:49 - 09:54 | 0:00 | 02:54 - 03:02 | 0:00 | 25:32 - 25:42 | 0:00 | 02:20 - 02:29, 02:58 - 03:00 | 0:00
lado 2 | 02:23 - 02:32 , op2 | 0:00 | 25:35 - 25:44 (op2) | 0:00 | 32:12 - 32:19 | 0:00 | 02:32 - 02:40 | 0:00 | 09:28 - 09:38, 10:48 - 10:52 | 0:00 | 16:02 - 16:07 | 0:00 | 11:40 - 11:56 | 0:00 | 09:58 - 10:06 | 0:00 | 03:08 - 03:15 | 0:00 | 25:48 - 25:58 | 0:00 | 02:30 - 02:35, 03:02 - 03:03 | 0:00
levar | 02:32 - 02:37, op2 | 0:00 | 25:44 - 25:52 (op2) | 0:00 | 32:19 - 32:25 | 0:00 | 02:40 - 02:42 | 0:00 | 09:38 - 09:40, 10:52 - 10:55 | 0:00 | 16:07 - 16:09 | 0:00 | 11:56 - 12:16 | 0:00 | 10:06 - 10:13 | 0:00 | 03:15 - 03:21 | 0:00 | 25:58 - 26:10 | 0:00 | 02:35 - 02:38 | 0:00
FASE 5 - PLACA 1 | 0:01 |  | 0:01 |  | 0:01 |  | 0:01 |  | 0:01 |  | 0:01 |  | 0:01 |  | 0:03 |  | 0:02 |  | 0:02 |  | 0:01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00
ir buscar | 03:02 - 03:09 | 0:00 | 25:33 - 25:44 | 0:00 | 32:07 - 32:14 | 0:00 | 03:30 - 03:34 | 0:00 | 10:55 - 10:58 | 0:00 | 16:45 - 16:48, 17:22 - 17:23 | 0:00 | 13:30 - 13:40 | 0:00 | 10:13 - 11:49 | 0:02 | 03:22 - 03:57 | 0:01 | 26:10 - 26:28 | 0:00 | 03:27 - 03:39 | 0:00
colocar | 03:09 - 03:12 | 0:00 | 25:44 - 25:51 | 0:00 | 32:14 - 32:25 | 0:00 | 03:34 - 03:35 | 0:00 | 10:58 - 10:59 | 0:00 | 16:48 - 16:49, 17:23 - 17:24 | 0:00 | 13:40 - 13:44 | 0:00 | 11:49 - 11:54 | 0:00 | 03:57 - 04:02 | 0:00 | 26:28 - 26:34 | 0:00 | 03:39 - 03:41 | 0:00
posicionar | 03:12 - 03:16 , 03:27 - 03:34, 03:44 - 03:51 | 0:00 | 25:51 - 25:55 | 0:00 | 32:25 - 32:38 | 0:00 | 03:35 - 03:49 | 0:00 | 10:59 - 11:41 | 0:01 | 17:24 - 17:34, 17:38 - 17:51 | 0:00 | 13:44 - 13:55 | 0:00 | 11:54 - 11:59, 12:08 - 12:29 | 0:00 | 04:02 - 04:06, 04:43 - 04:53, 05:05 - 05:13, 12:21 - 14:20 | 0:00 | 26:34 - 26:48, 26:59 - 27:27 | 0:01 | 03:41 - 04:04 | 0:00
medições | 03:19 - 03:26, 03:33 - 03:42, 03:53 - 03:55 | 0:00 | 25:56 - 26:01 | 0:00 | *32:29 - 32:34 | 0:00 | 03:51 - 03:58 | 0:00 | 11:41 - 11:45 | 0:00 | 17:35 - 17:37 | 0:00 | 14:01 - 14:06 | 0:00 | 12:32 - 12:36, 12:41 - 12:54 | 0:00 | 04:09 - 04:11, 05:02 - 05:05, 05:13 - 05:48 | 0:01 | 26:48 - 26:54 | 0:00 | x
aparafusar (parcial) | 04:00 - 04:02 | 0:00 | 26:05 - 26:10 | 0:00 | 32:39 - 32:42 |  | 04:01 - 04:13 | 0:00 | 11:52 - 12:05 | 0:00 | 17:58 - 18:14 | 0:00 | 14:08 - 14:12 | 0:00 | 13:01 - 13:19 | 0:00 | 14:25 - 14:45 | 0:00 | 27:33 - 27:54 | 0:00 | 04:06 - 04:40 | 0:01
FASE 6 - PLACA 2 | 0:05 |  | 0:02 |  | 0:02 |  | 0:02 |  | 0:01 |  | 0:02 |  | 0:06 |  | 0:04 |  | 0:00 |  | 0:03 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00
ir buscar | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 04:14 - 04:16, 05:34 - 05:35 | 0:00 | 12:18 - 12:21 | 0:00 | 18:16 - 18:19 | 0:00 | 14:12 - 14:19 | 0:00 | 13:21 - 13:52 | 0:01 | 14:48 - 15:05 |  | 27:57 - 28:11 | 0:00
op1 | 04:05 - 04:16 | 0:00 | x | 0:00 | 32:42 - 32:46 | 0:00 | x |  | x |  | x |  | x |  | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00
op2 | 04:10 - 04:22 | 0:00 | 26:11 - 26:28, 26:36 - 26:41 | 0:00 | 32:43 - 32:50 | 0:00 | x |  | x |  | x |  | x
colocar | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 04:16 - 04:17, 05:37 - 05:39 | 0:00 | 12:21 - 12:22 | 0:00 | 18:19 - 18:20 | 0:00 | 14:19 - 14:23 | 0:00 | 13:52 - 13:55 | 0:00 | 15:05 - 15:13 |  | 28:11 - 28:18 | 0:00
op1 | 04:17 - 04:18 | 0:00 | x | 0:00 | 32:46 - 32:48 | 0:00 | x |  | x |  | x |  | x |  | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00
op2 | 04:20 - 04:28 (teve que girar a placa)- 04:31 - 04:40 | 0:00 | 26:28 - 26:35, 26:41 - 26:44 | 0:00 | 32:50 - 32:53 | 0:00 | x |  | x |  | x |  | x
ajustar | 0:01 |  | 0:00 |  | 0:01 |  | 04:17 - 04:39, 04:49 - 04:57, 05:18 - 05:23, 05:39 - 05:58 | 0:00 | 12:22 - 12:44, 12:58 - 13:00 | 0:00 | 18:20 - 18:49 | 0:00 | 14:23 - 14:42, 14:50 - 15:23 | 0:01 | 13:55 - 14:30 | 0:01 | 15:13 - 16:34 |  | 28:25 - 28:34, 28:45 - 29:02, 29:12 - 29:14 | 0:00
placa 2.1 | 04:19 - 04:43 | 0:00 | 27:21 - 27:30 | 0:00 | 32:48 - 33:02 | 0:00 | x |  | x |  | x |  | x |  | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00
placa2.2 | 04:40 - 04:48 - 05:03 - 05:13 | 0:00 | 26:44 - 27:59 | 0:00 | 33:17 - 33:34 | 0:00 | x |  | x |  | x |  | x
aparafusar (totalmente) | 04:48 - 05:03(parou para fazer alguns ajustes), 05:15 - 05:59 | 0:01 | 28:02 - 29:08 | 0:01 | 33:05 - 33:18(placa2.1), 33:35 - 33:48 (placa2.2) | 0:00 | 04:41 - 04:49, 05:30 - 05:36, 06:01 - 07:01 | 0:01 | 12:53 - 12:58, 13:01 - 13:49 | 0:01 | 18:50 - 19:49 | 0:01 | 15:32 - 18:08 | 0:05 | 14:33 - 16:10, | 0:02 | 16:38 - 18:03, 18:52 - 19:11 |  | 29:18 - 30:28, 31:04 - 31:16, 32:11 - 32:28 | 0:02
aparafusar montantes centrais | 0:00 |  | x |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 17:11 - 17:54 | 0:01 | 0:01 |  | 0:01 |  |  | 0:00 | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 0:00 |  | 0:00
lado1 | 05:27 - 05:32, 05:35 - 05:44 (op1) | 0:00 | *29:08 - 29:14 | 0:00 | 34:05 - 34:10 | 0:00 | x |  | x |  | x |  | x |  | x | 0:00 | 19:13 - 19:18, 19:30 - 19:41 | 0:00 | 32:30 - 32:35, 32:46 - 33:01 | 0:00 | x | 0:00 |  |  |  |  | x | 0:00
lado2 | 05:34 - 05:37(op2), 05:48 - 05:52 (op1), 05:52 - 05:59(op2) | 0:00 | *28:55 - 29:08 | 0:00 | 33:50 - 34:09 | 0:00 | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 19:19 - 19:25, 19:41 - 19:50 | 0:00 | 32:36 - 32:41, 33:02 - 33:14 | 0:00
remover parafusos mal colocados | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:01 |  | 18:00 - 18:07, 18:29 - 18:38, 18:55 - 18:58 | 0:00 | 19:56 - 20:02 | 0:00 | 33:20 - 33:30 | 0:00
op1 | 05:55 - 06:00 | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | 04:58 - 05:00, 05:03 - 05:10, 05:11 - 05:14 | 0:00 | x | 0:00 |  |  | 0:00 | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00
op2 | 06:03 - 06:06 | 0:00 | x | 0:00 | 34:12 - 34:20 | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | 18:14 - 18:46 | 0:01
FASE 7 - TRANSIÇÃO | 0:01 |  | 0:01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00
remover fixadores | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00
lado 1 | 06:01 - 06:10 (op1) | 0:00 | 29:18 - 29:28 | 0:00 | 34:16 - 34:27 | 0:00 | 07:06 - 07:22 | 0:00 | 13:56 - 14:06 | 0:00 | 19:54 - 20:03 | 0:00 | 19:13 - 19:25 | 0:00 | 18:12 - 18:20 | 0:00 | 20:18 - 20:29 | 0:00 | 33:33 - 33:45 | 0:00
lado 2 | 06:20 - 06:22 (op1-1parafuso) | 0:00 | 29:21 - 29:28 | 0:00 | 34:23 - 34:29 | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | 18:50 - 19:05 | 0:00 | 19:02 - 19:10 | 0:00 | 20:08 - 20:13 | 0:00 | 33:51 - 33:57 | 0:00
operador 1 | lado1 | x | L1 | x | L1 | x | x |  | x |  | x |  | x | 0 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00
operador 2 | 06:12 - 06:27 (op2) | 0:00 | L2 | x | L2 | x | x |  | x |  | x |  | L1 e L2 | 0
virar parede | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00
levantar | 06:37 - 06:38 | 0:00 | 29:32 - 29:33 | 0:00 | 34:32 - 34:33 | 0:00 | 02:42 - 02:43 | 0:00 | 09:40 - 09:41 | 0:00 | 16:09 - 16:10 | 0:00 | 19:33 - 19:34 | 0:00 | 19:42 - 19:43 | 0:00 | 20:51 - 20:52 | 0:00 | 34:32 - 34:33 | 0:00
virar | 06:38 - 06:42 | 0:00 | 29:33 - 29:35 | 0:00 | 34:33 - 34:36 | 0:00 | 02:43 - 02:44 | 0:00 | 09:41 - 09:44 | 0:00 | 16:10 - 16:12 | 0:00 | 19:34 - 19:37 | 0:00 | 19:43 - 19:47 | 0:00 | 20:52 - 20:55 | 0:00 | 34:33 - 34:36 | 0:00
pousar | 06:42 - 06:43 | 0:00 | 29:35 - 29:36 | 0:00 | 34:36 - 34:37 | 0:00 | 02:44 - 02:46 | 0:00 | 09:44 - 09:45 | 0:00 | 16:12 - 16:13 | 0:00 | 19:37 - 19:39 | 0:00 | 19:47 - 19:48 | 0:00 | 20:55 - 20:57 | 0:00 | 34:36 - 34:38 | 0:00
FASE 8 - CRAVAÇÃO | 0:01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00
cravar | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00
lado 1 | 06:57 - 07:03 | 0:00 | 29:41 - 29:46 | 0:00 | 34:41 - 34:45 | 0:00 | x | 0:00 |  | 0:00 | 17:09 - 17:13 | 0:00 | 19:44 - 19:50 | 0:00 | 19:57 - 20:05 | 0:00 | 21:05 - 21:11 | 0:00 | 34:51 - 34:57 | 0:00 | 03:05 - 03:09, 03:20 - 03:21 | 0:00
lado 2 | 07:06 - 07:15 | 0:00 | 29:49 - 29:57 | 0:00 | 34:52 - 35:01 | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | 17:16 - 17:20 | 0:00 | 19:56 - 20:08 | 0:00 | 20:11 - 20:17 | 0:00 | 21:16 - 21:25 | 0:00 | 35:04 - 35:10 | 0:00 | 03:10 - 03:16, 03:22 - 03:23 | 0:00
operador 1 | lado 1 e 2 | x | L1 | x | L1 | x | x |  | x |  | L1 e L2 |  | L1 | 0 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00
operador 2 | x | x | L2 | x | L2 | x | x |  | x |  | x |  | L2 | 0
lixar se necessário | 06:55 - 07:12, 07:17 - 07:22, 07:37 - 07:54 (op2) | 0:01 |  | 0:00 | 35:16 - 35:27 | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00
lixar local dos fixadores | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00
lado 1 | 07:28 - 07:36 | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | 07:32 - 07:37 | 0:00 | 14:48 - 14:55 | 0:00 | 20:12 - 20:18 | 0:00 | x | x | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
lado 2 | 07:41 - 07:47 | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | x | x | 0:00 | x | 0:00 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x
FASE 9 - LOGÍSTICA | 0:02 |  | 0:01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:01 |  | 0:00 |  | 0:01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00
imprimir etiqueta | o operador do lado imprimiu | x | 29:48 - 29:54 | 0:00 | 34:52 - 34:56 | 0:00 | 07:44 - 07:58 | 0:00 | 14:25 - 14:37 | 0:00 | 20:26 - 20:35 | 0:00 | 20:08 - 20:19 | 0:00 | 19:20 - 19:27 | 0:00 | as restantes etiquetas ainda não estavam no programa | 0:00 | x | 0:00
colar etiqueta | 06:49 - 06:51 | 0:00 | 29:59 - 30:02 | 0:00 | 35:04 - 35:09 | 0:00 | 08:03 - 08:05 | 0:00 | 14:42 - 14:45 | 0:00 | 20:39 - 20:41 | 0:00 | 20:30 - 20:32 | 0:00 | 20:42 - 20:44 | 0:00 |  |  | 36:07 - 36:09 | 0:00
ir buscar mesa de transporte | 07:55 - 08:05 | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | INTERVALO |  | x | 0:00 | x | 0:00
pegar e colocar a parede | 08:21 - 08:33 | 0:00 | 30:07 - 30:19 | 0:00 | 35:33 - 35:45 | 0:00 | 08:05 - 08:12, 08:12 - 08:15 | 0:00 | 14:57 - 15:11 | 0:00 | 20:42 - 20:59 |  | 20:50 - 21:04 | 0:00 |  |  | 22:19 - 22:34 | 0:00 | 36:14 - 36:28 | 0:00 | 04:41 - 04:49 | 0:00
transportar parede | 08:34 - (aparafusar alguns parafusos que faltavam, já com a parede na mesa de transporte) - 10:03 | 0:01 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 |  |  | x | 0:00 | x | 0:00
voltar ao posto | 10:03 - 10:07 | 0:00 | 30:19 - 30:34 | 0:00 | 35:45 - 35:51 | 0:00 | 08:15 - 08:19 | 0:00 | 15:11 - 15:14 | 0:00 | 20:59 - 21:09 | 0:00 | 21:04 - 21:10op2, 21:20op1 | 0:00 |  |  | 22:34 - 22:40 | 0:00 | 36:28 - 36:34 | 0:00 | 04:49 - 04:53 | 0:00
FASE 10 - ALTERAÇÃO DO GABARI | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:06 |  | 0:06 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00
| x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | x | 0:00 | 00:06 - 02:14, 03:58 - 04:38, --- 05:52 - 06:49, 06:54 - 07:02, 07:42 - 07:50, 07:59 - 08:23, 08:27 - 09:16 | 0:06 | 00:48, 01:05 - 01:11, 01:28 - 06:24 | 0:06 | x | 0:00 | x | 0:00
TOTAL | 0:10 |  | 0:06 | 0:06 | 0:05 | 0:06 | 0:07 | 0:01 |  | 0:01 | 0:06 | 0:01 | 0:21 | 0:08 | 0:15 | 0:10 | 0:23 | 0:05 | 0:14 | 0:07 | 0:05 | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00
| op 1 - Hugo |  | op 1 - Luís Gonzaga |  | op 1 - Luís Gonzaga |  | cycle time |  | cycle time |  | cycle time |  | cycle time |  | cycle time |  | cycle time |  | cycle time |  | cycle time
|  |  | op 2 - Hugo |  | op 2 - Hugo | [9 empty] | 0:21 | 0:16
cycle time
2026-04-09
|  | PAREDE Micro Tarefas | PLS01_k | [9 empty] | 79.27% |  |  | 36.19%
|  | FASE 1 - PREPARAÇÃO | 0:00
|  | verificar Desenho Técnico (verificar medidas) | 0 | 0:00
|  | FASE 2 - PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA | 0:02
|  | pegar nos perfis | 0:00
|  | montantes | 00:29 - 00:33 | 0:00
|  | raias | 0:05 | 0:00
|  | colocar perfis no gabari | 0:01
|  | montantes | 000:33 - 01:13 | 0:01
|  | raias | 00:08 - 00:25 | 0:00
|  | colocar montantes centrais | 0:01
|  | pegar | 01:26 - 01:33 | 0:00
|  | colocar | 01:33 - 02:03 (3 montantes) | 0:00
|  | FASE 3 - FIXAR e CRAVAR | 0:02
|  | marcar medidas dos locais certos dos montantes | 0:01
|  | lado 1 | 02:09 - 02:33 | 0:00
|  | lado 2 | 02:37 - 03:03 | 0:00
|  | ajustar os montantes no local certo | 03:09 - 03:17 (l1) | 0:00
|  | clinching | 0:01
|  | ir buscar | 03:16 -03:26 | 0:00
|  | cravar |  | 0:01
|  | lado 1 | 03:27 - 03:40 | 0:00
|  | lado 2 | 03:49 - 04:09 | 0:00
|  | levar | 04:10 - 04:16 | 0:00
|  | aparafusar montantes centrais (autorroscantes) | 0:00
|  | lado 1 | 04:32 - 04:35 , 04:46 - 04:49 | 0:00
|  |  | 04:35 - 04:46 (tempo entre aparafusar um canto e o outro) | 0:00
|  | lado 2 | 0:00 | 0:00
|  | á espera do outro operadoor para o ajudar a virar a estrutura | 04:50 - 05:26 | 0:01
|  | FASE 4 - VIRAR ESTRUTURA METÁLICA | 0:00
|  | pegar | 05:27 - 05:28 | 0:00
|  | virar | 05:28 - 05:31 | 0:00
|  | pousar | 05:31 - 05:33 | 0:00
|  | FASE 5 - FIXAR e CRAVAR | 0:02
|  | colocar os pedaços de madeira entre gabari e estrutura metálica | 05:36 - 05:41 | 0:00
|  | marcar medidas dos locais certos dos montantes | 0:00
|  | lado 1 | 05:57 - 06:05 - 06:26 - 06:30 | 0:00
|  | lado 2 | 06:36 - 06:46 | 0:00
|  | ajustar os montantes no local certo | 06:57 - 07:00 | 0:00
|  | clinching | 0:01
|  | ir buscar | 07:31 - 07:39 | 0:00
|  | cravar | 0:00
|  | lado 1 | 07:40 - 07:52 | 0:00
|  | lado 2 | 07:58 - 08:07 | 0:00
|  | levar | 08:07 - 08:19 | 0:00
|  | aparafusar montantes - os 2 no mesmo canto (autorroscantes) | 0:01
|  | lado 1 | 08:34 - 08:52 | 0:00
|  | *ir de um lado ao outro até ao momento de aparafusar | 08:52 - 09:11 | *00:00:19
|  | lado 2 | 09:12 - 09:34 | 0:00
|  | a partir do momento em que acaba de aparafusar até pousar a ferramenta | 09:34 - 09:39 | *0:00:05
|  | colocar umas peças para que haja um espaço de 2 mm entre a estrutura e o gabari lateralmente, pois não é possivél fazer a medida | 09:44 - 09:48 | 0:00
|  | FASE 6 - PLACAGEM 1 | 0:02
|  | ir buscar | 0:00
|  | placa 1.0 | 09:49 - 09:59 | 0:00
|  | placa 1.1 | 11:08 - 11:19 | 0:00
|  | colocar | 0:00
|  | placa 1.0 | 09:59 - 10:07 | 0:00
|  | placa 1.1 | 11:19 - 11:30 | 0:00
|  | ajustar | 0:01
|  | placa 1.0 | 10:10 - 10:44 | 0:01
|  | placa 1.1 | 11:30 - (11:41) - 12:00 | 0:00
|  | aparafusar (parcialmente) | 0:00
|  | placa 1.0 | 10:50 - 11:04 | 0:00
|  | placa 1.1 | 12:41 - 12:52 | 0:00
|  | colocar umas peças para que haja um espaço de 2 mm entre a estrutura e o gabari lateralmente, pois não é possivél fazer a medida | 12:57 - 13:02 | 0:00
|  | FASE 7 - PLACAGEM 2 | 0:04
|  | ir buscar | 0:00
|  | placa 1.0 | 13:49 - 14:09 | 0:00
placa 1.1
|  | placa 1.3 (a mais pequena) | 13:01 - 13:10 | 0:00
|  | colocar | 0:00
|  | placa 1.0 | 14:09 - 14:17 | 0:00
|  | placa 1.1 | 14:42 - 14:50 | 0:00
|  | placa 1.3 (a mais pequena) | 13:10 - 13:12 | 0:00
|  | ajustar | 0:01
|  | placa 1.0 | 14:17 - 14:24 | 0:00
|  | placa 1.1 | 14:50 - 15:12 | 0:00
|  | placa 1.3 (a mais pequena) | 13:12 - 13:14 | 0:00
|  | colocar os fixadores | 0:00
|  | lado 1 | 13:38 - 13:48 (lateral) | 0:00
|  | lado 2 | 13:22 - 13:31 | 0:00
|  | aparafusar | 15:22 - 18:05, 18:29 - 18:52 | 0:01
|  | tirar parafusos mal colocados | 18:16 - 18:25, 19:23 - 20:02 | 0:01
ausentar
|  | FASE 7 - TRANSIÇÃO | 0:00
|  | remover fixadores | 0:00
|  | lado 1 | 20:23 - 20:24(lateral) | 0:00
|  | lado 2 | 20:27 - 20:31 | 0:00
|  | remover os pedaços de madeira entre gabari e estrutura metálica | 20:52 - 20:55 | 0:00
|  | remover peças de 2 mm | 20:57 - 21:10 | 0:00
|  | FASE 9 - LOGÍSTICA | 0:01
|  | imprimir etiqueta | 21:14 - 21:21 | 0:00
|  | colar etiqueta | 21:31 - 21:34 | 0:00
|  | transportar parede | 21:38 - 21:54 | 0:00
|  | voltar ao posto | 21:54 - 21:59 | 0:00
|  | FASE 10 - ALTERAÇÃO DO GABARI | x
|  | TOTAL | 0:22 | 0:13
op1 - Hugo
Paineis | Média de tempo | Quantidade tempos
PS01 | 0:10 | 2
PCL01 | 0:09 | 3
PCL02 | 0:18 | 2
PCT01 | 0:11 | 2
PG02 | 0:12 | 3
PG04 | 0:07 | 1
PCK01 | 0:06 | 1
PCK02 | 0:11 | 1
PL01 | 0:14 | 1
PG03 | 0:06 | 1
PLS01 | 0:13 | 1
PL02_w | 0:00 | 3
PP02_k | 0:00 | 3
Note on C3: ====== ID#AAAB51bP9sQ (2026-05-07 14:54:04) saiu do local, moveu a mesa do gabari para ir colocar numa palete de madeira por falta de mesas
Note on D3: ====== ID#AAAB55eV1UE (2026-05-07 14:54:04) No fim tiveram que andar á procura de um local para colocar o produto porque as mesas estavam todas ocupadas
Note on L3: ====== ID#AAAB55eV1VQ (2026-05-07 14:54:04) Executado apenas por um operador
Note on O3: ====== ID#AAAB55eV1WQ (2026-05-07 14:54:04) Hugo
Note on P3: ====== ID#AAAB51bP9s0 (2026-05-07 14:54:04) LUÍS E HUGO
Note on Q3: ====== ID#AAAB55eV1WI (2026-05-07 14:54:04) WILSON E VITOR
Note on P8: ====== ID#AAAB55eV1WU (2026-05-07 14:54:04) antes de fixar foi verificar se uma etiqueta estava colocada no produto correto
Note on F12: ====== ID#AAAB51bP9tI (2026-05-07 14:54:04) ANALISAR DESENHO
Note on G12: ====== ID#AAAB55eV1UU (2026-05-07 14:54:04) CONFIRMAR MEDIDAS
Note on O12: ====== ID#AAAB51bP9rA (2026-05-07 14:54:04) o operador Luís veio fazer o clinching porque estava disponivél
Note on F14: ====== ID#AAAB51bP9tY (2026-05-07 14:54:04) SÓ OP2
Note on I14: ====== ID#AAAB51bP9sI (2026-05-07 14:54:04) (confirmar desenho)
Note on O14: ====== ID#AAAB51bP9tg (2026-05-07 14:54:04) CONFIRMAR MEDIÇÕES
Note on P14: ====== ID#AAAB55eV1Wc (2026-05-07 14:54:04) foi confirmar medidas enquaNto ajustava a placa 1 antes de aparafusar
Note on F15: ====== ID#AAAB51bP9qs (2026-05-07 14:54:04) RETIRAR MATERIAL DE BAIXO DA ESTRUTURA, CONFIRMAR DESENHO E MEDIDAS PLACAS SÓ OP2
Note on M15: ====== ID#AAAB55eV1U0 (2026-05-07 14:54:04) entre estas duas micro tarefas teve que se ausentar para ir á etapa de colocar o ceramico confirmar medidas e ajustes não coincidentes nos desenhos dos projetos que cada etapa tem (voltou às 17:10 , colocar ainda as luvas e verificar desenho) ; 20:30 +/- teve ainda que ir perguntar a quem corta as placas pelas da segunda placagem porque são azuis e não estavam junto ao meterial que eles têm organizado atrás deles; 21:37 vieram os dois confirmar desenhos tecnicos; 22:45 confirmar se as placas já cortadas no local de alimentação dão
Note on O15: ====== ID#AAAB55eV1V4 (2026-05-07 14:54:04) a partir desta micro-tarefa o operador Luís já esteve presente até ao fim
Note on F18: ====== ID#AAAB55eV1U8 (2026-05-07 14:54:04) INCLUINDO ABASTECER PARAFUSOS
Note on I18: ====== ID#AAAB55eV1WA (2026-05-07 14:54:04) (abastecer parafusos na aparafusadeira automática)
Note on O18: ====== ID#AAAB51bP9rE (2026-05-07 14:54:04) abastecer parafusos
Note on P18: ====== ID#AAAB55eV1To (2026-05-07 14:54:04) abastecer parafusos op1 e op2
Note on F22: ====== ID#AAAB51bP9sE (2026-05-07 14:54:04) POR MOTIVOS DE O OP1 ESTAR ALEIJADO É NECESSÁRIO PEDIR A OUTRO OPERADOR PARA VIR AJUDAR EM CERTAS TAREFAS , MAIS ESPECIFICAMENTE TUDO O QUE INCLUA PEGAR NO PRODUTO FINAL OU JÁ COM TUDO EM CIMA
Note on F25: ====== ID#AAAB55eV1UY (2026-05-07 14:54:04) O OP1 AUSENTOU-SE POR MOTIVOS DE CONFIRMAR MEDIDAS (ACHO EU) NE O OP2 CONTINUOU A TENTAR ARRANJAR LOCAL PARA COLOCAR AS PLACAS JÁ FEITAS , ACUMULAÇÃO DE MATERIAL E FALTA DE ESPAÇO PARA O QUE ESTÁ A SER FEITO
Note on I26: ====== ID#AAAB51bP9qk (2026-05-07 14:54:04) (antes, ir deitar material ao lixo do abastecimento de parafusos plastico)
Note on O27: ====== ID#AAAB55eV1T8 (2026-05-07 14:54:04) voltar ao local
Note on P27: ====== ID#AAAB51bP9tA (2026-05-07 14:54:04) voltar ao local
Note on Q27: ====== ID#AAAB55eV1Ug (2026-05-07 14:54:04) voltar ao local
Note on B38: ====== ID#AAAB51bP9tk (2026-05-07 14:54:04) WILSON E HUGO
Note on D38: ====== ID#AAAB51bP9s8 (2026-05-07 14:54:04) LUÍS E HUGO
Note on F38: ====== ID#AAAB55eV1WM (2026-05-07 14:54:04) LUÍS E HUGO
Note on H38: ====== ID#AAAB55eV1T4 (2026-05-07 14:54:04) WILSON
Note on N38: ====== ID#AAAB51bP9to (2026-05-07 14:54:04) op1-LUÍS E op2-HUGO
Note on N42: ====== ID#AAAB55eV1U4 (2026-05-07 14:54:04) só op2
Note on P48: ====== ID#AAAB55eV1UI (2026-05-07 14:54:04) 06:27 - 06:29(este intervalo de tempo foi porque ele retirou a raia para ajustar melhor o gabari)
Note on D51: ====== ID#AAAB55eV1Ts (2026-05-07 14:54:04) só op1
Note on N53: ====== ID#AAAB51bP9rk (2026-05-07 14:54:04) só op2
Note on R53: ====== ID#AAAB51bP9r0 (2026-05-07 14:54:04) entre a preparação da estrutura e a montagem da estrutura o operador foi ajudar o outro a virar a placa que estava a fazer
Note on V54: ====== ID#AAAB55eV1Ws (2026-05-07 14:54:04) como a parede PP02 é muito pequena eles não fixam a estrutura
Note on AB54: ====== ID#AAAB51bP9tE (2026-05-07 14:54:04) como a parede PP02 é muito pequena eles não fixam a estrutura
Note on N56: ====== ID#AAAB51bP9sY (2026-05-07 14:54:04) demorou mais um bocado porque esteva procurar a peça de encaixe para fixar
Note on B57: ====== ID#AAAB55eV1Vg (2026-05-07 14:54:04) Wilson
Note on B58: ====== ID#AAAB55eV1VA (2026-05-07 14:54:04) Hugo
Note on D60: ====== ID#AAAB51bP9rM (2026-05-07 14:54:04) neste tempo já inclui a medida dos 2 mm laterais
Note on D61: ====== ID#AAAB55eV1Uw (2026-05-07 14:54:04) medidas normais + medida dos 2 mm laterais
Note on F61: ====== ID#AAAB51bP9ss (2026-05-07 14:54:04) 32:01 até 32:05 foi quando ele fez as medidas dos 2 mm
Note on N65: ====== ID#AAAB51bP9rw (2026-05-07 14:54:04) só op2
Note on T65: ====== ID#AAAB55eV1Vk (2026-05-07 14:54:04) perdeu tempo a ir buscar a maquina porque achava que já tinha fixado a estrutura metálica
Note on P66: ====== ID#AAAB51bP9rQ (2026-05-07 14:54:04) quando foi buscar a máquina aproveitou para imprimir a etiqueta
Note on J69: ====== ID#AAAB55eV1Tw (2026-05-07 14:54:04) colocou um suporte por baixo da raia
Note on N70: ====== ID#AAAB51bP9s4 (2026-05-07 14:54:04) esteve a tentar desenrolar o fio
Note on V70: ====== ID#AAAB51bP9sw (2026-05-07 14:54:04) apenas pousou a maquina em vez de ir colocar no respetivo sitio
Note on AB70: ====== ID#AAAB51bP9qw (2026-05-07 14:54:04) apenas pousou a maquina em vez de ir colocar no respetivo sitio
Note on N72: ====== ID#AAAB55eV1UQ (2026-05-07 14:54:04) houve uma grande diferença de tempo da fase 4 para a fase 5 porque ambos os operadores estiveram a organizar material para ser o mais pratico e eficiente possivel
Note on V72: ====== ID#AAAB51bP9rY (2026-05-07 14:54:04) ao ir buscar as placas pega logo nas duas e faz o posicionamento já com as duas placas de gesso, acontece o mesmo com o aparafusamento
Note on AB72: ====== ID#AAAB55eV1T0 (2026-05-07 14:54:04) ao ir buscar as placas pega logo nas duas e faz o posicionamento já com as duas placas de gesso, acontece o mesmo com o aparafusamento
Note on P73: ====== ID#AAAB51bP9rc (2026-05-07 14:54:04) demorou bastante tempo porque teve que ir procurar e buscar as placas
Note on L74: ====== ID#AAAB51bP9q0 (2026-05-07 14:54:04) 16:49 - 17:01 neste intervalo de tempo ele já estava a posicionar a placa quando se apercebeu que não tinha cravado a outra parte dos perfis
Note on D75: ====== ID#AAAB55eV1VY (2026-05-07 14:54:04) desde ir buscar até ao momento de posicionar, inclusive, foi apenas o op1 que executou
Note on J75: ====== ID#AAAB55eV1Vs (2026-05-07 14:54:04) intervenção da qualidade 11:04 - 11:28, mas o operador continuou o seu trabalho
Note on N75: ====== ID#AAAB55eV1VI (2026-05-07 14:54:04) foram verificar o desenho
Note on F76: ====== ID#AAAB55eV1VU (2026-05-07 14:54:04) este tempo está dentro do tempo de posicionar
Note on R76: ====== ID#AAAB55eV1V8 (2026-05-07 14:54:04) teve que se retirar para ajudar o colega
Note on R77: ====== ID#AAAB55eV1UA (2026-05-07 14:54:04) 05:54 - 06:11 - começou a aparafusar mas teve que parar porque se apercebeu que a placa de gesso estava mal cortada ( cerca de 28 mm a menos do que deveria ter )
Note on H79: ====== ID#AAAB51bP9tM (2026-05-07 14:54:04) esta fase demorou mais que normal pois o operador após já ter aparafusado a primeira placa e parcialmente a segundo verificou que estavam ligeiramente tortas e teve que desaparafusar a segunda e parcialmente a primeira para conseguir ajustar
Note on T86: ====== ID#AAAB55eV1VE (2026-05-07 14:54:04) entre 29:02 e 29:12 o operador teve a verificar com a fita métrica
Note on D87: ====== ID#AAAB51bP9sA (2026-05-07 14:54:04) só op2
Note on L89: ====== ID#AAAB51bP9sM (2026-05-07 14:54:04) abastecer parafusos
Note on N89: ====== ID#AAAB55eV1Wg (2026-05-07 14:54:04) abastecer parafusos
Note on R89: ====== ID#AAAB55eV1Vc (2026-05-07 14:54:04) abastecer parafusos
Note on T89: ====== ID#AAAB51bP9sc (2026-05-07 14:54:04) , 30:47 - 30:53 aparafusou um manualmente; entre 30:28 e 31:04 para além de aparafusar também abasteceu parafusos na maquina automática
Note on P90: ====== ID#AAAB55eV1VM (2026-05-07 14:54:04) fez as marcações para que haja menos desperdicio de parafusos mal posicionados 16:26 - 16:59 ; abastecer parafusos
Note on R90: ====== ID#AAAB55eV1Ww (2026-05-07 14:54:04) marcou com lapis na placa a medida para saber onde colocar os parafusos para fixar os montantes centrais 18:06 - 18:48
Note on T90: ====== ID#AAAB51bP9rg (2026-05-07 14:54:04) marcou com lapis na placa a medida para saber onde colocar os parafusos para fixar os montantes centrais 31:29 - 32:03
Note on T97: ====== ID#AAAB51bP9r8 (2026-05-07 14:54:04) após remover os fixadores teve que esperar que algum operador viesse ajuda-lo a virar a placa
Note on H108: ====== ID#AAAB51bP9tU (2026-05-07 14:54:04) após virar não cravou a estrutura do outro lado
Note on J108: ====== ID#AAAB51bP9qg (2026-05-07 14:54:04) nesta placa já cravou após ter virado, tempos na fase 4
Note on F110: ====== ID#AAAB55eV1Wo (2026-05-07 14:54:04) (34:37-ir buscar-34:41)
Note on P119: ====== ID#AAAB55eV1WY (2026-05-07 14:54:04) não havia mesas de transporte disponiveis por isso tiveram que colocar nas paletas
Note on R119: ====== ID#AAAB55eV1Tk (2026-05-07 14:54:04) não havia mesas de transporte disponiveis por isso tiveram que colocar nas paletas
Note on T119: ====== ID#AAAB55eV1V0 (2026-05-07 14:54:04) não havia mesas de transporte disponiveis por isso tiveram que colocar nas paletas
Note on V119: ====== ID#AAAB55eV1WE (2026-05-07 14:54:04) as etiquetas são imprimidas todas no fim de estruturar e placar todas as paredes e também são levadas para a próxima etapa todas após estruturar e placar
Note on AB119: ====== ID#AAAB55eV1Us (2026-05-07 14:54:04) as etiquetas são imprimidas todas no fim de estruturar e placar todas as paredes e também são levadas para a próxima etapa todas após estruturar e placar
Note on D121: ====== ID#AAAB55eV1Vo (2026-05-07 14:54:04) imprimir e colar a etiqueta foi executado apenas pelo op1
Note on T121: ====== ID#AAAB51bP9q4 (2026-05-07 14:54:04) como as etiquetas ainda não estavam a sair teve que escrever nos perfis
Note on U122: ====== ID#AAAB55eV1Wk (2026-05-07 14:54:04) não havia mesas de transporte disponiveis por isso tiveram que colocar nas paletas
Note on D123: ====== ID#AAAB51bP9sU (2026-05-07 14:54:04) neste caso as paredes estavam a ser colocadas em cima de paletes devido á acumulação de paredes
Note on N123: ====== ID#AAAB55eV1UM (2026-05-07 14:54:04) colocar parede nas paletes
Note on V123: ====== ID#AAAB51bP9qo (2026-05-07 14:54:04) colocou a parede do outro lado do gabri
Note on AB123: ====== ID#AAAB51bP9ro (2026-05-07 14:54:04) colocou a parede do outro lado do gabri
Note on D125: ====== ID#AAAB51bP9q8 (2026-05-07 14:54:04) apenas o op2 voltou neste momento ao local de trabalho
Note on O128: ====== ID#AAAB51bP9rs (2026-05-07 14:54:04) só op2
Note on T130: ====== ID#AAAB51bP9tQ (2026-05-07 14:54:04) 22:44 - 36:34
Note on P132: ====== ID#AAAB51bP9rU (2026-05-07 14:54:04) TOTAL + GABARI
Note on Q132: ====== ID#AAAB51bP9rI (2026-05-07 14:54:04) TOTAL + GABARI
Note on D135: ====== ID#AAAB55eV1Uo (2026-05-07 14:54:04) HUGO
Note on C174: ====== ID#AAAB55eV1Vw (2026-05-07 14:54:04) porque a mesa onde está a ser feita a parede não dá para medir a parte da placa que fica para fora da estrutura metálica então são colocados dois pedaços de madeira na medida desse mesmo espaço
Note on D176: ====== ID#AAAB55eV1W0 (2026-05-07 14:54:04) entre as 06:05 e as 06:26 teve que se ausentar para ir ajudar o colega a virar a parede dele pois estavam ambos a trabalhar sozinhos, um em cada gabari
Note on D179: ====== ID#AAAB55eV1Uk (2026-05-07 14:54:04) entre as 7:00 e as 7:31 teve que se ausentar para ajudar o colega a levar o produto para colocar na palete
Note on D202: ====== ID#AAAB55eV1Uc (2026-05-07 14:54:04) 11:33 - 11:38 tempo de colocar as placas para medir os 2 mm, tal igual ao outro lado; 11:41 é quando ele volta a ajustar
Note on D225: ====== ID#AAAB51bP9so (2026-05-07 14:54:04) teve que abastecer os parafusos
Note on C227: ====== ID#AAAB51bP9sk (2026-05-07 14:54:04) 19:04 - 19:18 , teve que se ausentar para ajudar o colega a virar a parede
Note on D236: ====== ID#AAAB51bP9r4 (2026-05-07 14:54:04) quem imprimiu e colocou a etiqueta foi o operador Luís
Note on D238: ====== ID#AAAB51bP9sg (2026-05-07 14:54:04) destravar mesa 21:40 - 21:43
Note on A246: ====== ID#AAAB51bP9tc (2026-05-07 14:54:04) não atualizado